## Project Master Timeline
Project Master Timeline – SmartWealth Discovery Phase (4 Weeks)
Scope / Tasks | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3 |  |  |  |  | Week 4
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20
WEEK 1: PROJECT KICKOFF & VISION ALIGNMENT
Project Kickoff & Vision Alignment
Kickoff meeting | bar: Week 1 D1 to Week 1 D2
Confirm goals & success metrics | bar: Week 1 D1 to Week 1 D3
Confirm scope expectation | bar: Week 1 D2 to Week 1 D4
Agreed project vision | bar: Week 1 D3 to Week 1 D5
High-level success criteria | bar: Week 1 D4 to Week 1 D5
WEEK 2: REQUIREMENT & PROCESS DEFINITION
Requirement Definition
Consolidate requirements | bar: Week 2 D6 to Week 2 D8
Define functional & non-functional needs | bar: Week 2 D6 to Week 2 D8
Stakeholder map & interview notes | bar: Week 2 D7 to Week 2 D8
Process Mapping
Document As-Is / To-Be flows | bar: Week 2 D8 to Week 2 D9
High-level requirement list | bar: Week 2 D8 to Week 2 D10
Scope Definition
Identify in-scope, out-of-scope, assumptions | bar: Week 2 D9 to Week 2 D10
Process flow diagrams | bar: Week 2 D9 to Week 2 D10
Scope definition document | bar: Week 2 D10
WEEK 3: SOLUTION & RISK ASSESSMENT
Solution Ideation
Draft high-level architecture | bar: Week 3 D11 to Week 3 D13
Solution options & overview diagram | bar: Week 3 D11 to Week 3 D13
Integration Assessment
Review existing systems | bar: Week 3 D12 to Week 3 D14
Identify interfaces and constraints | bar: Week 3 D13 to Week 3 D14
Integration list & dependency log | bar: Week 3 D13 to Week 3 D15
Risk & Assumption Analysis
Conduct risk brainstorming | bar: Week 3 D14 to Week 3 D15
Document assumptions | bar: Week 3 D14 to Week 3 D15
Initial RAID log | bar: Week 3 D15
WEEK 4: TRANSITION – DISCOVERY → DESIGN
Discovery Review
Walkthrough discovery outputs | bar: Week 4 D16 to Week 4 D17
Consolidate feedback | bar: Week 4 D16 to Week 4 D18
Discovery sign-off or feedback list | bar: Week 4 D17 to Week 4 D18
High-level Estimation
Estimate by role | bar: Week 4 D17 to Week 4 D19
Prepare delivery scenarios | bar: Week 4 D18 to Week 4 D19
High-level estimation & draft timeline | bar: Week 4 D18 to Week 4 D20
Go / No-Go Decision
Review scope, cost, timeline, risks | bar: Week 4 D19 to Week 4 D20
Go / No-Go decision checkpoint | bar: Week 4 D20
Legend:
Week 1: Project Kickoff & Vision Alignment
Week 2-3: Requirement, Solution & Risk Assessment
Week 4: Transition – Discovery → Design

## Sheet1
🎯 Mục tiêu sản phẩm: SmartWealth — AI-powered Wealth Management Platform
Vấn đề đang giải quyết: Hiện tại, quy trình wealth management đang bị phân mảnh — relationship manager, wealth manager, investment manager, legal advisor... mỗi người làm việc trên thông tin riêng, dẫn đến thiếu nhất quán, khó kiểm soát và dễ vi phạm pháp lý.
Giải pháp: Xây một platform multi-user, AI-driven, dùng chung cho tất cả các đối tượng trong hệ sinh thái wealth management (RM, Wealth Manager, Investment Manager, Legal/Tax Advisor, Compliance Officer, Custodian, Client, Guardian, Inheritor).
🔑 3 điểm trọng tâm cần nhớ
1. Scope thực tế của sản phẩm Sau tranh luận, team thống nhất: giai đoạn này chỉ làm đến bước Planning — tức là Discovery khách hàng → tạo wealth plan → routing tasks cho các bên review & approve. Chưa làm execution (mua bán tài sản thực tế).
2. Kiến trúc hệ thống là AI-as-orchestrator Con AI đứng giữa làm 3 việc: monitor thông tin (client data + market data), tự động sinh task/plan draft, và route task đến đúng người. Hệ thống không standalone — bắt buộc phải integrate với CRM, market data (Bloomberg/local provider), và hệ thống core banking/chứng khoán của khách.
3. Go-to-market rõ hơn sau cuộc họp
Việt Nam: bán cho công ty chứng khoán hoặc fund management (không phải ngân hàng, vì ngân hàng VN chưa có nhu cầu full wealth management)
Nước ngoài: bán cho ngân hàng (đã có core wealth management, cần AI layer bổ sung)
⚡ Action item chốt cuối buổi
Lộc cần vẽ lại một bức tranh tổng thể rõ ràng gồm: business flow, system architecture (input/output/integration points), và entity/data model — để team bắt đầu triển khai. Đây là điểm mấu chốt vì cả team đang mơ hồ ở phần này.
Wealth management là quy trình quản lý tài sản toàn diện cho một cá nhân hoặc gia đình giàu có, với mục đích cuối cùng là bảo tồn và phát triển tài sản theo đúng mục tiêu cuộc đời của họ. Quy trình cơ bản 1. Discovery — Hiểu khách hàng Thu thập toàn bộ thông tin: tài sản hiện có, thu nhập, nợ, gia đình, mục tiêu sống (nghỉ hưu lúc mấy tuổi, để lại tài sản cho con cháu, mua nhà, v.v.), khẩu vị rủi ro (thích an toàn hay chấp nhận rủi ro cao để lời nhiều hơn). 2. Planning — Lập kế hoạch tài chính Từ thông tin trên, đội ngũ advisor xây dựng một kế hoạch tổng thể: phân bổ tài sản vào đâu, tỷ lệ bao nhiêu, timeline như thế nào, kế hoạch thuế, kế hoạch thừa kế. 3. Execution — Thực hiện Investment manager đi thực hiện đầu tư theo đúng kế hoạch — mua cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, v.v. 4. Monitoring — Theo dõi Liên tục theo dõi danh mục thực tế so với kế hoạch. Nếu thị trường biến động hoặc cuộc sống khách hàng thay đổi (sinh con, ly hôn, phá sản...) thì phải điều chỉnh. 5. Review & Rebalance — Tái cơ cấu Định kỳ hoặc khi có sự kiện, ngồi lại với khách hàng để cập nhật và điều chỉnh kế hoạch. Mục đích để làm gì? Không chỉ đơn giản là "đầu tư sinh lời" — wealth management nhắm đến 4 mục tiêu lớn hơn: Bảo tồn tài sản — không để tài sản bị bào mòn bởi lạm phát, thuế, hoặc rủi ro pháp lý Phát triển tài sản — tăng trưởng đúng với mục tiêu và khẩu vị rủi ro của từng người Chuyển giao tài sản — đảm bảo tài sản được để lại đúng người, đúng cách, tối thiểu thuế thừa kế Bảo vệ khỏi rủi ro — bảo hiểm, cấu trúc pháp lý, tuân thủ luật pháp Tại sao nó phức tạp? Vì một người giàu thường có nhiều loại tài sản khác nhau (cổ phiếu, bất động sản, tiền gửi, tài sản nước ngoài...) và liên quan đến nhiều người — advisor, luật sư, chuyên gia thuế, người quản lý đầu tư. Nếu họ không làm việc trên cùng một bức tranh thông tin, rất dễ ra quyết định mâu thuẫn nhau. Đó chính xác là vấn đề mà SmartWealth đang muốn giải quyết.