## Sheet1
# | Tasks | Date | PIC | Status
1 | BRD |  | Loc | Done
2 | Function list |  | Loc | Done
3 | Study |  | Duc | Done
4 | Design sequence |  | Duc | Done
5 | Design DB |  | Duc | Done
6 | Design AI Flow, senario AI |  | Loc | Done
7 | Review design luồng Ducnv base theo nghiệp vụ |  | Loc | Done
8 | Design APIs modeuler/spect (Backend) |  | Duc | Done
9 | Workflow với AI |  | Duc | Done
10 | Handle hội thoại với AI |  | Duc | Done
11 | Xây dựng cấu trúc handle hội thoại với AI |  | Duc | Done
12 | Hội thoại về Onboarding với AI để thực hiện workflow |  | Duc | Done
13 | Quản lý QA và dictionary |  | Duc | Done
14 | Quản lý AI setting |  | Duc | Done
15 | Quản lý user role |  | Duc | Done
16 | Xây dựng kênh chat streaming với AI-engine |  | Duc | Done
17 | Quản lý template, build template động với AI |  | Duc | Done
18 | Hội thoại về Discovery với AI để thực hiện workflow (mapping 1-1 bộ câu hỏi) |  | Duc | Done
19 | Gen plan với LLM dựa vào template (phiên bản nháp) |  | Duc | Done
20 | Build bộ tra cứu dataset với BA
21 | Áp dụng search engine cho việc discovery
22 | Gen lại planning phiên bản đầy đủ
23 | Các tính năng phụ thì đi theo luồng sequence-diagram